## تاخیر تادیه
تاخیر در تأدیه اصل بدهی
نام پروژه:
کارفرما: |  |  |  | پیمانکار:
تاریخ تحویل زمین: |  | مبلغ پیمان(D): | 231630000000 | ریال
2024-04-03 |  | مدت پیمان(E): | 365 | روز
ردیف | شرح |  |  | مبلغ
1 | تاخیر در تأدیه اصل بدهی صورت وضعیت ها |  |  | 4724107181.9274
2 | تاخیر در تأدیه اصل بدهی صورت وضعیت های تعدیل |  |  | 15947743440.8049
3 | تاخیر در تأدیه اصل بدهی آزادسازی حسن انجام کار |  |  | 2890338436.4032
4 | تاخیر در تأدیه اصل بدهی پیش پرداخت ها |  |  | 122681401.6438
جمع کل (ريال) |  |  |  | 23684870460.7793
2024-04-03
2024-04-04
1

## صورت وضعیت
تاخیر در تأدیه اصل بدهی صورت وضعیت ها
نام پروژه:
کارفرما: | [10 empty] | پیمانکار:
تاریخ تحویل زمین: |  | 2024-04-03 |  | مبلغ پیمان(D): |  |  | 231630000000 |  | ریال
|  |  |  | مدت پیمان(E): |  |  | 365 |  | روز
شماره | مبلغ تجمعی (ریال) | مبلغ ناخالص دوره (ریال) | مبلغ خالص دوره (ریال) | تاریخ ارسال صورت وضعیت | دوره صورت وضعیت | مدت مجاز پرداخت (روز) | تاریخ پرداخت طبق پیمان | مبلغ پرداختی (ريال) | مبلغ پرداختی (ريال) | مبلغ ناخالص مشمول تاخیر (ریال) (A) | تاریخ واقعی پرداخت به تفکیک صورت وضعیت (ريال) | تاخیر پرداخت (B) | فرمول محاسبه | مبلغ تاخیر تادیه (روز) |  | 46326000000
1 | 3034353000 | 3034353000 | 2852291820 | 2024-04-13 | #REF! | 10 | 2024-04-23 | 2372864046 | 2372864046 | 2524323453.1915 | 2024-04-27 | 4 | A*(B/365)*0.537 | 14855470.6232 | 0 | 46326000000
[8 empty] | 236679534 | 236679534 | 251786738.2979 | 2024-04-27 | 4 | A*(B/365)*0.537 | 1481747.7092
[8 empty] | 13445879401 | 242748240 | 258242808.5106 | 2024-06-02 | 40 | A*(B/365)*0.537 | 15197412.4022
2 | 20228572182 | 17194219182 | 13927317537.42 | 2024-05-11 | #REF! | 10 | 2024-05-21 |  | 13203131161 | 16300161927.1605 | 2024-06-02 | 12 | A*(B/365)*0.537 | 287776009.4757 | 2407190685.48 | 43918809314.52
[8 empty] | 1341149096 | 724186376.42 | 894057254.8395 | 2024-06-16 | 26 | A*(B/365)*0.537 | 34199527.1016
3 | 33468466182 | 13239894000 | 10724314140 | 2024-06-30 | #REF! | 10 | 2024-07-10 |  | 616962719.58 | 761682369.8519 | 2024-06-16 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0 | 1853585160 | 42065224154.52
[8 empty] | 10353597108 | 10107351420.42 | 12478211630.1481 | 2024-07-24 | 14 | A*(B/365)*0.537 | 257016972.6999
4 | 46989658965 | 13521192783 | 10952166154.23 | 2024-08-08 | #REF! | 10 | 2024-08-18 |  | 246245687.58 | 304007021.7037 | 2024-07-24 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0 | 1892966989.62 | 40172257164.9
[8 empty] | 10573572757 | 10573572757 | 13053793527.1605 | 2024-08-21 | 3 | A*(B/365)*0.537 | 57615510.6089
[8 empty] | 8874602101 | 132347709.65 | 163392234.1358 | 2024-09-07 | 20 | A*(B/365)*0.537 | 4807760.5332
5 | 58338255000 | 11348596035 | 9192362788.35 | 2024-08-21 | #REF! | 10 | 2024-08-31 |  | 8742254391.35 | 10792906655.9877 | 2024-09-07 | 7 | A*(B/365)*0.537 | 111152153.753 | 1588803444.9 | 38583453720
[8 empty] | 6722994041 | 450108397 | 555689379.0123 | 2024-09-24 | 24 | A*(B/365)*0.537 | 19621163.6074
6 | 66935434080 | 8597179080 | 6963715054.8 | 2024-09-09 | #REF! | 10 | 2024-09-19 |  | 6272885644 | 7744303264.1975 | 2024-09-24 | 5 | A*(B/365)*0.537 | 56968367.8476 | 1203605071.2 | 37379848648.8
[8 empty] | 1111394053 | 690829410.8 | 852875815.8025 | 2024-09-25 | 6 | A*(B/365)*0.537 | 7528673.6398
7 | 71039106975 | 4103672895 | 3323975044.95 | 2024-09-23 | #REF! | 10 | 2024-10-03 |  | 420564642.2 | 519215607.6543 | 2024-09-25 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0 | 574514205.3 | 36805334443.5
[8 empty] | 3209072205 | 2903410402.75 | 3584457287.3457 | 2024-09-29 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
8 | 83208599730 | 12169492755 | 8786373769.11 | 2024-10-21 | #REF! | 10 | 2024-10-31 |  | 305661802.25 | 423354296.7452 | 2024-09-29 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0 | 2774644348.14 | 34030690095.36
[8 empty] | 298651704 | 298651704 | 413645019.3906 | 2024-10-08 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
[8 empty] | 8421288988 | 8182060262.86 | 11332493438.8643 | 2024-10-29 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
9 | 106035300664 | 22826700934 | 16480878074.348 | 2024-12-02 | #REF! | 10 | 2024-12-12 |  | 239228725.14 | 331341724.5706 | 2024-10-29 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0 | 5204487812.952 | 28826202282.408
[8 empty] | 298651704 | 298651704 | 413645019.3906 | 2024-11-07 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
[8 empty] | 246441073 | 246441073 | 341331126.0388 | 2024-11-28 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
[8 empty] | 15796077046 | 15696556572.208 | 21740383064 | 2024-12-10 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
10 | 118476292173 | 12440991509 | 8982395869.498 | 2024-12-30 | #REF! | 10 | 2025-01-09 |  | 99520473.792 | 137839991.4017 | 2024-12-10 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0 | 2836546064.052 | 25989656218.356
[8 empty] | 339159916 | 339159916 | 469750576.1773 | 2024-12-31 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
[8 empty] | 8609166124 | 8543715479.706 | 11833400941.421 | 2025-01-20 | 11 | A*(B/365)*0.537 | 191506573.5917
11 | 124765563339 | 5595579366 | 4040008302.252 | 2025-01-18 | #REF! | 10 | 2025-01-28 |  | 65450644.294 | 90651861.9031 | 2025-01-20 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0 | 1275792095.448 | 24713864122.908
[8 empty] | 398362770 | 398362770 | 551748988.9197 | 2025-01-29 | 1 | A*(B/365)*0.537 | 811751.2522
[8 empty] | 3872140920 | 3576194887.958 | 4953178515.1773 | 2025-02-01 | 4 | A*(B/365)*0.537 | 29149116.303
12 | 135166948539 | 11095077000 | 8010645594 | 2025-03-08 | #REF! | 10 | 2025-03-18 |  | 295946032.042 | 409897551.3047 | 2025-02-01 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0 | 2529677556 | 22184186566.908
[8 empty] | 258907257 | 258907257 | 358597308.8643 | 2025-02-26 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
[8 empty] | 7677793284 | 7455792304.958 | 10326582139.831 | 2025-03-15 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
13 | 189226981252 | 54060032713 | 39031343618.786 | 2025-04-09 | #REF! | 10 | 2025-04-19 |  | 222000979.042 | 307480580.3906 | 2025-03-15 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0 | 12325687458.564 | 9858499108.344
[8 empty] | 37409542637 | 37409542637 | 51813770965.374 | 2025-04-23 | 4 | A*(B/365)*0.537 | 304920493.2428
[8 empty] | 515737897 | 515737897 | 714318416.8975 | 2025-04-28 | 9 | A*(B/365)*0.537 | 9458358.6544
[8 empty] | 482281816 | 482281816 | 667980354.5706 | 2025-06-02 | 44 | A*(B/365)*0.537 | 43241204.9803
[8 empty] | 8722522834 | 401780289.744 | 556482395.7673 | 2025-06-18 | 60 | A*(B/365)*0.537 | 49122911.7579
14 | 194392330253 | 5165349001 | 3729381978.722 | 2025-06-08 | #REF! | 10 | 2025-06-18 |  | 3729381978.722 | 5165349001 | 2025-06-18 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0 | 1177699572.228 | 8680799536.116
15 | 242210187573 | 47817857320 | 36746164917.884 | 2025-08-04 | #REF! | 10 | 2025-08-14 |  | 4591360565.534 | 5974746614.1842 | 2025-06-18 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0 | 10902471468.96 | -2221671932.844
[8 empty] | 33089957266 | 32154804352.35 | 41843110705.8158 | 2025-08-26 | 12 | A*(B/365)*0.537 | 738731521.6117
16 | 253057914858 | 10847727285 | 10305340920.75 | 2025-09-20 | #REF! | 10 | 2025-09-30 |  | 935152913.65 | 984371488.0526 | 2025-08-26 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
[8 empty] | 816481689 | 816481689 | 859454409.4737 | 2025-09-07 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
[8 empty] | 19150409349 | 8553706318.1 | 9003901387.4737 | 2025-10-08 | 8 | A*(B/365)*0.537 | 105974685.9194
17 | 278379977688 | 25361439929 | 24093367932.55 | 2025-11-11 | #REF! | 10 | 2025-11-21 |  | 10596703030.9 | 11154424243.0526 | 2025-10-08 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
[8 empty] | 384108008 | 384108008 | 404324218.9474 | 2025-10-21 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
[8 empty] | 409455363 | 409455363 | 431005645.2632 | 2025-11-05 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
[8 empty] | 467132009 | 467132009 | 491717904.2105 | 2025-11-23 | 2 | A*(B/365)*0.537 | 1446863.0935
[8 empty] | 23383247614 | 12235969521.65 | 12879967917.5263 | 2025-12-06 | 15 | A*(B/365)*0.537 | 284241483.769
18 | 279782516372 | 1402538684 | 1332411749.8 | 2025-11-29 |  | 10 | 2025-12-09 |  | 1332411749.8 | 1402538684 | 2025-12-06 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
19 | 137815459306 | 137815459306 | 130924686340.7 | 2026-01-05 |  | 10 | 2026-01-15 |  | 9814866342.55 | 10331438255.3158 | 2025-12-06 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
[8 empty] | 374756136 | 374756136 | 394480143.1579 | 2025-12-10 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
[8 empty] | 364365168 | 364365168 | 383542282.1053 | 2025-12-22 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
[8 empty] | 70000000000 | 70000000000 | 73684210526.3158 | 2025-12-30 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
[8 empty] | 1256834981 | 1256834981 | 1322984190.5263 | 2026-01-13 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
[8 empty] | 92065853480 | 49113863713.15 | 51698803908.5789 | 2026-01-13 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
20 | 189427379291 | 51611919985 | 49031323985.75 | 2026-02-02 |  | 10 | 2026-02-12 |  | 42951989766.85 | 45212620807.2105 | 2026-01-13 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
[8 empty] | 12586190226 | 6079334218.9 | 6399299177.7895 | 2026-02-23 | 11 | A*(B/365)*0.537 | 103563452.7211
21 | 232809691981 | 46158158580 | 43850250651 | 2026-03-04 |  | 10 | 2026-03-14 |  | 6506856007.1 | 6849322112.7368 | 2026-02-23 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
[8 empty] | 749512272 | 749512272 | 788960286.3158 | 2026-03-04 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
[8 empty] | 42557822211 | 36593882371.9 | 38519876180.9474 | 1405/01/18 | 24 | A*(B/365)*0.537 | 1360120997.8631
22 | 285752393893 | 52942701912 | 50295566816.4 | 2026-05-10 |  | 10 | 2026-05-20 |  | 5963939839.1 | 6277831409.579 | 1405/01/18 | 24 | A*(B/365)*0.537 | 221667647.1415
[8 empty] | 51270526854 | 44331626977.3 | 46664870502.421 | 2026-05-26 | 6 | A*(B/365)*0.537 | 411929350.0241
جمع کل (ريال) | [13 empty] | 4724107181.9274
15947743440.8049
2890338436.4032
122681401.6438
23684870460.7793
2024-04-03
2024-05-04
31
2024-04-03
2024-04-04
1

## تعدیل
تاخیر در تأدیه اصل بدهی صورت وضعیت های تعدیل
نام پروژه:
کارفرما: | [9 empty] | پیمانکار:
تاریخ تحویل زمین: |  | 2024-04-03 |  | مبلغ پیمان(D): |  | 231630000000 |  | ریال
|  |  |  | مدت پیمان(E): |  | 365 |  | روز
شماره | مبلغ تجمعی (ریال) | مبلغ ناخالص دوره (ریال) | مبلغ خالص دوره (ریال) | تاریخ ارسال صورت وضعیت | مدت مجاز پرداخت (روز) | تاریخ پرداخت طبق پیمان | مبلغ پرداختی (ريال) | مبلغ پرداختی (ريال) | مبلغ ناخالص مشمول تاخیر (ریال) (A) | تاریخ واقعی پرداخت به تفکیک صورت وضعیت (ريال) | تاخیر پرداخت (B) | فرمول محاسبه | مبلغ تاخیر تادیه (ریال)
1 | 1975113819 | 1975113819 | 1876358128.05 | 2024-08-26 | 10 | 2024-09-05 | 1821054941 | 1821054941 | 1916899937.8947 | 2024-09-10 | 5 | A*(B/365)*0.537 | 14101031.05
[7 empty] | 1267309113 | 55303187.05 | 58213881.1053 | 2024-12-30 | 116 | A*(B/365)*0.537 | 9934956.3885
2 | 3349635633 | 1374521814 | 1305795723.3 | 2024-12-18 | 10 | 2024-12-28 |  | 1212005925.95 | 1275795711.5263 | 2024-12-30 | 2 | A*(B/365)*0.537 | 3753985.1895
[7 empty] | 24096269299 | 93789797.35 | 98726102.4737 | 2025-02-18 | 52 | A*(B/365)*0.537 | 7552952.5629
3 | 29484417953 | 26134782320 | 24828043204 | 2025-02-09 | 10 | 2025-02-19 |  | 24002479501.65 | 25265767896.4737 | 2025-02-18 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
[7 empty] | 3624876722 | 825563702.35 | 869014423.5263 | 2025-04-27 | 67 | A*(B/365)*0.537 | 85661013.5454
4 | 33415954528 | 3931536575 | 3734959746.25 | 2025-04-09 | 10 | 2025-04-19 |  | 2799313019.65 | 2946645283.8421 | 2025-04-27 | 8 | A*(B/365)*0.537 | 34681611.3408
[7 empty] | 3574421508 | 935646726.6 | 984891291.1579 | 2025-06-18 | 60 | A*(B/365)*0.537 | 86940266.8523
5 | 42876391441 | 9460436913 | 8987415067.35 | 2025-06-07 | 10 | 2025-06-17 |  | 2638774781.4 | 2777657664.6316 | 2025-06-18 | 1 | A*(B/365)*0.537 | 4086581.2765
[7 empty] | 11283780644 | 6348640285.95 | 6682779248.3684 | 2025-08-20 | 64 | A*(B/365)*0.537 | 629243170.4327
6 | 55114765241 | 12238373800 | 11626455110 | 2025-07-16 | 10 | 2025-07-26 |  | 4935140358.05 | 5194884587.4211 | 2025-08-20 | 25 | A*(B/365)*0.537 | 191072124.8935
[7 empty] | 10001604557 | 6691314751.95 | 7043489212.5789 | 2025-10-05 | 71 | A*(B/365)*0.537 | 735745515.6383
7 | 75885274296 | 20770509055 | 19731983602.25 | 2025-09-29 | 10 | 2025-10-09 |  | 3310289805.05 | 3484515584.2632 | 2025-10-05 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
[7 empty] | 4681652034 | 4681652034 | 4928054772.6316 | 2025-11-16 | 38 | A*(B/365)*0.537 | 275512015.5899
[7 empty] | 17392013378 | 11740041763.2 | 12357938698.1053 | 2025-12-20 | 72 | A*(B/365)*0.537 | 1309061210.4755
8 | 80962988293 | 5077713997 | 4823828297.15 | 2025-11-09 | 10 | 2025-11-19 |  | 4823828297.15 | 5077713997 | 2025-12-20 | 31 | A*(B/365)*0.537 | 231585492.8988
9 | 99826343367 | 18863355074 | 17920187320.3 | 2025-12-14 | 10 | 2025-12-24 |  | 828143317.65 | 871729808.0526 | 2025-12-20 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
[7 empty] | 35295904951 | 17092044002.65 | 17991625265.9474 | 2026-02-10 | 48 | A*(B/365)*0.537 | 1270553788.644
10 | 138108235939 | 38281892572 | 36367797943.4 | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 |  | 18203860948.35 | 19161958893 | 2026-02-10 | 7 | A*(B/365)*0.537 | 197341927.3391
[7 empty] | 143589674470 | 18163936995.05 | 19119933679 | 2026-03-02 | 27 | A*(B/365)*0.537 | 759506625.7858
11 | 293845409984 | 155737174045 | 147950315342.75 | 2026-02-03 | 10 | 2026-02-13 |  | 125425737474.95 | 132027092078.8947 | 2026-03-02 | 17 | A*(B/365)*0.537 | 3302124174.2143
[7 empty] | 89143285145 | 22524577867.8 | 23710081966.1053 | 2026-04-21 | 67 | A*(B/365)*0.537 | 2337164490.5712
12 | 390530101032 | 96684691048 | 91850456495.6 | 2026-03-16 | 10 | 2026-03-26 |  | 66618707277.2 | 70124955028.6316 | 2026-04-21 | 26 | A*(B/365)*0.537 | 2682423622.2185
[7 empty] | - | 25231749218.4 | 26559736019.3684 | 2026-04-21 | 26 | A*(B/365)*0.537 | 1015964477.5409
13 | 437721962945 | 47191861913 | 44832268817.35 | 2026-05-10 | 10 | 2026-05-20 | - | 44832268817.35 | 47191861913 | 2026-05-31 | 11 | A*(B/365)*0.537 | 763732406.3564
جمع کل (ريال) | [12 empty] | 15947743440.8049
2024-04-03
2024-05-04
31
2024-04-03
2024-04-04
1
Formulas:
تاریخ پرداخت طبق پیمان = [تاریخ ارسال صورت وضعیت]+[مدت مجاز پرداخت (روز)]

## حسن
تاخیر در تأدیه اصل بدهی آزادسازی حسن انجام کار
نام پروژه:
کارفرما: | [5 empty] | پیمانکار:
تاریخ تحویل زمین: |  | مبلغ پیمان(D): |  | 231630000000 | ریال
2024-04-03 |  | مدت پیمان(E): |  | 365 | روز
شماره | مبلغ (ریال) | تاریخ ارسال صورت وضعیت | مدت مجاز پرداخت (روز) | تاریخ پرداخت طبق پیمان | مبلغ پرداختی (ريال) (A) | تاریخ واقعی پرداخت به تفکیک صورت وضعیت (ريال) | تاخیر پرداخت (B) | فرمول محاسبه | مدت تمدید (روز)
1 | 20000000000 | 2025-02-12 | 10 | 2025-02-22 | 15355628946 | 2025-02-22 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
[5 empty] | 4644371054 | 2026-04-21 | 423 | A*(B/365)*0.537 | 2890338436.4032
جمع کل (ريال) | [8 empty] | 2890338436.4032
Formulas:
تاریخ پرداخت طبق پیمان = [مبلغ پیمان(D):]+[مدت مجاز پرداخت (روز)]

## پیش پرداخت
تاخیر در تأدیه اصل بدهی پیش پرداخت ها
نام پروژه:
کارفرما: | [5 empty] | پیمانکار:
تاریخ تحویل زمین: |  | مبلغ پیمان(D): |  | 231630000000 | ریال
2024-04-03 |  | مدت پیمان(E): |  | 365 | روز
شماره | مبلغ (ریال) | تاریخ ارسال ضمانتنامه | مدت مجاز پرداخت (روز) | تاریخ پرداخت طبق پیمان | مبلغ پرداختی (ريال) (A) | تاریخ واقعی پرداخت به تفکیک صورت وضعیت (ريال) | تاخیر پرداخت (B) | فرمول محاسبه | مدت تمدید (روز)
1 | 18530400000 | 2024-03-13 | 10 | 2024-03-23 | 18530400000 | 2024-03-16 | 0 | A*(B/365)*0.537 | 0
2 | 13897800000 | 2024-04-14 | 10 | 2024-04-24 | 13897800000 | 2024-04-30 | 6 | A*(B/365)*0.537 | 122681401.6438
3 | 13897800000 | 2024-09-28 | 10 | 2024-10-08 | 13897800000 | 2024-09-28 | -10 | A*(B/365)*0.537 | 0
جمع کل (ريال) | [8 empty] | 122681401.6438
Formulas:
تاریخ پرداخت طبق پیمان = [مبلغ پیمان(D):]+[مدت مجاز پرداخت (روز)]