## تاخیرات صورت وضعیت ها
نام پروژه:
کارفرما: |  |  |  | مشاور: | [5 empty] | پیمانکار:
تاریخ تحویل زمین: |  | 2025-10-08 |  |  | مبلغ پیمان(D): | 367800000000 |  | ریال |  | تاریخ خاتمه پیمان: |  | 2026-04-05
[5 empty] | مدت پیمان(E): | 180 |  | روز
شماره | مبلغ تجمعی (ریال) | مبلغ ناخالص دوره (ریال) B | مبلغ خالص دوره (ریال) F | تاریخ ارسال صورت وضعیت | دوره صورت وضعیت C | مدت مجاز پرداخت (روز) | تاریخ پرداخت طبق پیمان | مبلغ پرداختی (ريال) | مبلغ پرداختی (ريال) | تاریخ واقعی پرداخت به تفکیک صورت وضعیت (ريال) | تاخیر پرداخت (A) | فرمول محاسبه | مدت تمدید (روز) |  |  |  |  | 73560000000
1 | 3215033929 | 3215033929 | 3054282232.55 | 2025-10-26 | 19 | 20 | 2025-11-15 | 2732778840 | 2732778840 | 2025-11-19 | 4 | (F/C)*(E/D)*A | 0.28156 | 2025-10-08 | 2025-10-26 | 3054282232.55 | 0 | 73560000000
[8 empty] | 30017732667 | 321503392.55 | 2026-01-07 | 53 | (F/C)*(E/D)*A | 0.4389
2 | 47685748929 | 44470715000 | 36021279150 | 2025-12-13 | 48 | 26 | 2026-01-08 |  | 29696229274.45 | 2026-01-07 | 0 | (F/C)*(E/D)*A | 0 | 2025-10-26 | 2025-12-13 | 36021279150 | 6225900100 | 67334099900
[8 empty] | 5000000000 | 5000000000 | 2026-02-14 | 37 | (F/C)*(E/D)*A | 1.8862
[8 empty] | 26262491597 | 1325049875.55 | 2026-02-18 | 41 | (F/C)*(E/D)*A | 0.55391
3 | 115839949896 | 68154200967 | 55204902783.27 | 2026-01-18 | 36 | 22 | 2026-02-09 |  | 24937441721.45 | 2026-02-18 | 9 | (F/C)*(E/D)*A | 3.0511 | 2025-12-13 | 2026-01-18 | 55204902783.27 | 9541588135.38 | 57792511764.62
[8 empty] | 26004085611 | 26004085611 | 2026-03-15 | 34 | (F/C)*(E/D)*A | 12.0193
[8 empty] | 6000000000 | 4263375450.82 | 2026-06-10 | 121 | (F/C)*(E/D)*A | 7.0129 | 2026-04-04
4 | 135967137159 | 20127187263 | 16303021683.03 | 2026-03-07 | 61 | 30 | 2026-04-06 |  | 1736624549.18 | 2026-06-10 | 65 | (F/C)*(E/D)*A | 0.90563 | 2026-01-18 | 2026-03-20
[8 empty] | 20000000000 | 14566397133.85 | 2026-07-12 | 97 | (F/C)*(E/D)*A | 11.3359
5 | 150553687903 | 14586550744 | 11815106102.64 | 2026-05-23 | 62 | 30 | 2026-06-22 |  | 5433602866.15 | 2026-07-12 | 20 | (F/C)*(E/D)*A | 0.8578 | 2026-03-20 | 2026-05-21
[8 empty] | 15000000000 | 6381503236.49 | 2026-07-15 | 23 | (F/C)*(E/D)*A | 1.1586
6 | 232241288078 | 81687600175 | 66166956141.75 | 2026-06-14 | 25 | 20 | 2026-07-04 |  | 8618496763.51 | 2026-07-15 | 11 | (F/C)*(E/D)*A | 1.8559 | 2026-05-21 | 2026-06-15
[8 empty] | 57548459378.24 | 57548459378.24 | 2026-08-19 | 46 | (F/C)*(E/D)*A | 51.8218
7 | 235176190306 | 2934902228 | 2377270804.68 | 2026-07-22 | 37 | 22 | 2026-08-13 | 2377270804.68 | 2377270804.68 | 2026-08-19 | 6 | (F/C)*(E/D)*A | 0.18866 | 2026-06-15 | 2026-07-22
جمع کل (ريال) | [12 empty] | 93.368 | 2026-07-06 08:50
2024-04-03
2024-05-04
31
| 2026-01-14 | 2026-04-05
| 2026-03-15 | 2026-09-09
| 60 | 157

## تاخیرات تعدیل - حالت 1
نام پروژه:
| کارفرما: |  |  |  |  | مشاور: | [6 empty] | پیمانکار:
| تاریخ تحویل زمین: |  |  | 2025-10-08 |  |  |  | مبلغ پیمان(D): | 367800000000 |  | ریال |  | تاریخ خاتمه پیمان: |  | 2026-04-05
[8 empty] | مدت پیمان(E): | 180 |  | روز
| شماره تعدیل | شماره صورت وضعیت | مبلغ تجمعی (ریال) | مبلغ ناخالص دوره (ریال) B | مبلغ خالص دوره (ریال) F | تاریخ ارسال صورت وضعیت | تاریخ ارسال صورت وضعیت تعدیل | دوره صورت وضعیت C | مدت مجاز پرداخت (روز) | تاریخ پرداخت طبق پیمان | مبلغ پرداختی (ريال) | مبلغ پرداختی (ريال) | تاریخ واقعی پرداخت به تفکیک صورت وضعیت (ريال) | تاخیر پرداخت (A) | فرمول محاسبه | مدت تمدید (روز) |  |  |  |  | 73560000000
| 1 | 1 | 107478110 | 107478110 | 102104204.5 | 2025-10-26 | 2026-02-09 | 19 | 20 | 2026-03-01 | 11396714417 | 102104204.5 | 2026-05-20 | 80 | (F/C)*(E/D)*A | 0.2104 | 2025-10-08 | 2025-10-26 | 102104204.5 | 0 | 73560000000
|  | 2 | 1427250532 | 1319772422 | 1253783800.9 | 2025-12-13 | 2026-02-09 | 48 | 26 | 2026-03-07 |  | 1253783800.9 | 2026-05-20 | 74 | (F/C)*(E/D)*A | 0.94596 | 2025-10-26 | 2025-12-13 | 1069015661.82 | 184768139.08 | 73375231860.92
|  | 3 | 1798622260 | 371371728 | 352803141.6 | 2026-01-18 | 2026-02-09 | 36 | 22 | 2026-03-03 |  | 352803141.6 | 2026-05-20 | 78 | (F/C)*(E/D)*A | 0.3741 | 2025-12-13 | 2026-01-18 | 300811099.68 | 51992041.92 | 73323239819
| 2 | 1 | 324704201 | 217226091 | 206364786.45 | 2025-10-26 | 2026-03-15 | 19 | 20 | 2026-04-04 |  | 206364786.45 | 2026-05-20 | 46 | (F/C)*(E/D)*A | 0.24451 | 2025-10-08 | 2025-10-26 | 206364786.45 | 0 | 73560000000
|  | 2 | 4432687214 | 3005436682 | 2855164847.9 | 2025-12-13 | 2026-03-15 | 48 | 26 | 2026-04-10 |  | 2855164847.9 | 2026-05-20 | 40 | (F/C)*(E/D)*A | 1.1644 | 2025-10-26 | 2025-12-13 | 2434403712.42 | 420761135.48 | 73139238864.52
|  | 3 | 10572500979 | 8773878719 | 8335184783.05 | 2026-01-18 | 2026-03-15 | 36 | 22 | 2026-04-06 |  | 6626493635.65 | 2026-05-20 | 44 | (F/C)*(E/D)*A | 3.9636 | 2025-12-13 | 2026-01-18 | 7106841762.39 | 1228343020.66 | 71910895843.86
[11 empty] | 3166683357 | 1708691147.4 | 2026-05-20 | 44 |  | 1.0221
| 3 | 1 | 324704201 | 0 | 0 | 2025-10-26 | 2026-04-29 | 19 | 20 | 2026-05-19 |  | 0 | 2026-05-20 | 1 | (F/C)*(E/D)*A | 0 | 2025-10-08 | 2025-10-26 | 0 | 0 | 73560000000
|  | 2 | 4432687214 | 0 | 0 | 2025-12-13 | 2026-04-29 | 48 | 26 | 2026-05-25 |  | 0 | 2026-05-20 | -5 | (F/C)*(E/D)*A | 0 | 2025-10-26 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 73560000000
|  | 3 | 10572500979 | 0 | 0 | 2026-01-18 | 2026-04-29 | 36 | 22 | 2026-05-21 |  | 0 | 2026-05-20 | -1 | (F/C)*(E/D)*A | 0 | 2025-12-13 | 2026-01-18 | 0 | 0 | 73560000000
|  | 4 | 3804586990 | 3804586990 | 3614357640.5 | 2026-03-07 | 2026-04-29 | 61 | 30 | 2026-05-29 |  | 1457992209.6 | 2026-05-20 | -9 |  | -0.10528 | 2026-01-18 | 2026-03-20 | 3081715461.9 | 532642178.6
[12 empty] | 2156365430.9 | 2026-08-19 | 82 |  | 1.4186
| 4 | 1 | 324704201 | 0 | 0 | 2025-10-26 | 2026-06-15 | 19 | 20 | 2026-07-05 |  | 0 | 2026-08-19 | 45 | (F/C)*(E/D)*A | 0 | 2025-10-08 | 2025-10-26 | 0 | 0 | 73560000000
|  | 2 | 4432687214 | 0 | 0 | 2025-12-13 | 2026-06-15 | 48 | 26 | 2026-07-11 |  | 0 | 2026-08-19 | 39 | (F/C)*(E/D)*A | 0 | 2025-10-26 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 73560000000
|  | 3 | 10572500979 | 0 | 0 | 2026-01-18 | 2026-06-15 | 36 | 22 | 2026-07-07 |  | 0 | 2026-08-19 | 43 | (F/C)*(E/D)*A | 0 | 2025-12-13 | 2026-01-18 | 0 | 0 | 73560000000
|  | 4 | 3804586990 | 0 | 0 | 2026-03-07 | 2026-06-15 | 61 | 30 | 2026-07-15 |  | 0 | 2026-08-19 | 35 |  | 0 | 2026-01-18 | 2026-03-20 | 0 | 0
|  | 5 | 2659955571 | 2659955571 | 2526957792.45 | 2026-05-23 | 2026-06-15 | 62 | 30 | 2026-07-15 |  | 2526957792.45 | 2026-08-19 | 35 |  | 0.69813 | 2026-03-20 | 2026-05-21 | 2154564012.51 | 372393779.94
305829906 | 5 | 1 | 305829906 | 0 | 0 | 2025-10-26 | 2026-06-22 | 19 | 20 | 2026-07-12 |  | 0 | 2026-08-19 | 38 | (F/C)*(E/D)*A | 0 | 2025-10-08 | 2025-10-26 | 0 | 0 | 73560000000
4193248246 |  | 2 | 4193248246 | 0 | 0 | 2025-12-13 | 2026-06-22 | 48 | 26 | 2026-07-18 |  | 0 | 2026-08-19 | 32 | (F/C)*(E/D)*A | 0 | 2025-10-26 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 73560000000
9847995862 |  | 3 | 9847995862 | 0 | 0 | 2026-01-18 | 2026-06-22 | 36 | 22 | 2026-07-14 |  | 0 | 2026-08-19 | 36 | (F/C)*(E/D)*A | 0 | 2025-12-13 | 2026-01-18 | 0 | 0 | 73560000000
3560024849 |  | 4 | 3560024849 | 0 | 0 | 2026-03-07 | 2026-06-22 | 61 | 30 | 2026-07-22 |  | 0 | 2026-08-19 | 28 |  | 0 | 2026-01-18 | 2026-03-20 | 0 | 0
2483933854 |  | 5 | 2483933854 | 0 | 0 | 2026-05-23 | 2026-06-22 | 62 | 30 | 2026-07-22 |  | 0 | 2026-08-19 | 28 |  | 0 | 2026-03-20 | 2026-05-21 | 0 | 0
4741965460 |  | 6 | 4741965460 | 4741965460 | 4504867187 | 2026-06-14 | 2026-06-22 | 25 | 20 | 2026-07-12 |  | 4504867187 | 2026-08-19 | 38 |  | 3.3511 | 2026-05-21 | 2026-06-15
| 6 | 1 | 370527060 | 64697154 | 61462296.3 | 2025-10-26 | 2026-07-04 | 19 | 20 | 2026-07-24 |  | 61462296.3 | 2026-08-19 | 26 | (F/C)*(E/D)*A | 0.041161 | 2025-10-08 | 2025-10-26 | 61462296.3 | 0 | 73560000000
|  | 2 | 4205212449 | 11964203 | 11365992.85 | 2025-12-13 | 2026-07-04 | 48 | 26 | 2026-07-30 |  | 11365992.85 | 2026-08-19 | 20 | (F/C)*(E/D)*A | 0.0023177 | 2025-10-26 | 2025-12-13 | 9691004.43 | 1674988.42 | 73558325011.58
|  | 3 | 27278046137 | 17430050275 | 16558547761.25 | 2026-01-18 | 2026-07-04 | 36 | 22 | 2026-07-26 |  | 16558547761.25 | 2026-08-19 | 24 | (F/C)*(E/D)*A | 5.4025 | 2025-12-13 | 2026-01-18 | 14118340722.75 | 2440207038.5 | 71118117973.08
|  | 4 | 7443940221 | 3883915372 | 3689719603.4 | 2026-03-07 | 2026-07-04 | 61 | 30 | 2026-08-03 |  | 3689719603.4 | 2026-08-19 | 16 |  | 0.47364 | 2026-01-18 | 2026-03-20 | 3145971451.32 | 543748152.08
|  | 5 | 9674883183 | 7190949329 | 6831401862.55 | 2026-05-23 | 2026-07-04 | 62 | 30 | 2026-08-03 |  | 6831401862.55 | 2026-08-19 | 16 |  | 0.86278 | 2026-03-20 | 2026-05-21 | 5824668956.49 | 1006732906.06
|  | 6 | 52061716390 | 47319750930 | 44953763383.5 | 2026-06-14 | 2026-07-04 | 25 | 20 | 2026-07-24 |  | 44953763383.5 | 2026-08-19 | 26 |  | 22.8802 | 2026-05-21 | 2026-06-15
| جمع کل (ريال) | [14 empty] | 42.9502 | #REF!
93
86
2024-04-03
2024-05-04
31
|  |  | 2026-01-14 | 2026-04-05
|  |  | 2026-03-15 | 2026-09-09
|  |  | 60 | 157

## تاخیرات تعدیل - حالت 2
نام پروژه:
| کارفرما: |  |  |  |  | مشاور: | [6 empty] | پیمانکار:
| تاریخ تحویل زمین: |  |  | 2025-10-08 |  |  |  | مبلغ پیمان(D): | 367800000000 |  | ریال |  | تاریخ خاتمه پیمان: |  | 2026-04-05
[8 empty] | مدت پیمان(E): | 180 |  | روز
| شماره تعدیل | شماره صورت وضعیت | مبلغ تجمعی (ریال) | مبلغ ناخالص دوره (ریال) B | مبلغ خالص دوره (ریال) F | تاریخ ارسال صورت وضعیت | تاریخ ارسال صورت وضعیت تعدیل | دوره صورت وضعیت C | مدت مجاز پرداخت (روز) | تاریخ پرداخت طبق پیمان | مبلغ پرداختی (ريال) | مبلغ پرداختی (ريال) | تاریخ واقعی پرداخت به تفکیک صورت وضعیت (ريال) | تاخیر پرداخت (A) | فرمول محاسبه | مدت تمدید (روز) |  |  |  |  | 73560000000
| 1 | 1 | 3333350902 | 3333350902 | 3166683356.9 | 2025-10-26 | 2026-02-09 | 125 | 51 | 2026-04-01 | 3166683357 | 3166683356.9 | 2026-05-20 | 49 | (F/C)*(E/D)*A | 0.60751 | 2025-10-08 | 2026-02-09 | 3166683356.9 | 0 | 73560000000
| 2 | 2 | 15329892394 | 11996541492 | 11396714417.4 | 2025-10-26 | 2026-03-15 | 35 | 21 | 2026-04-05 | 11396714417 | 11396714417 | 2026-05-20 | 45 | (F/C)*(E/D)*A | 7.1711 | 2026-02-09 | 2026-03-15 | 11396714417.4 | 0 | 73560000000
| 3 | 3 | 19134479384 | 3804586990 | 3614357640.5 | 2025-10-26 | 2026-04-29 | 46 | 25 | 2026-05-24 |  | 3614357640.5 | 2026-08-19 | 87 | (F/C)*(E/D)*A | 3.3454 | 2026-03-15 | 2026-04-29 | 3614357640.5 | 0 | 73560000000
| 4 | 4 | 21134479384 | 2000000000 | 1900000000 | 2025-10-26 | 2026-06-15 | 48 | 26 | 2026-07-11 |  | 1900000000 | 2026-08-19 | 39 | (F/C)*(E/D)*A | 0.75551 | 2026-04-29 | 2026-06-15 | 1900000000 | 0 | 73560000000
305829906 | 5 | 5 | 25132998177 | 3998518793 | 3798592853.35 | 2025-10-26 | 2026-06-22 | 8 | 20 | 2026-07-12 |  | 3798592853.35 | 2026-08-19 | 38 | (F/C)*(E/D)*A | 8.8303 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 3798592853.35 | 0 | 73560000000
| 6 | 6 | 101034325440 | 75901327263 | 72106260899.85 | 2025-10-26 | 2026-07-04 | 13 | 20 | 2026-07-24 |  | 72106260899.85 | 2026-08-19 | 26 | (F/C)*(E/D)*A | 70.5771 | 2026-06-22 | 2026-07-04 | 72106260899.85 | 0 | 73560000000
| جمع کل (ريال) | [14 empty] | 91.287 | #REF!
93
86
|  |  | 2024-04-03 | [7 empty] | 11396714417
2024-05-04
31
|  |  | 2026-01-14 | 2026-04-05
|  |  | 2026-03-15 | 2026-09-09
|  |  | 60 | 157

## تاخیرات پیش پرداخت قسط 1
مبلغ قرارداد | 367800000000 | مدت پیمان | 365
قسط | مبلغ | تاریخ تسلیم ضمانتنامه | تاریخ پرداخت طبق پیمان | تاریخ واقعی پرداخت | تاخیر در پرداخت (روز) | تاخیرات مجاز (روز)
1 | 36780000000 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 2025-10-25 | 0 | 0
مجموع تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت پیش پرداخت (روز): | [5 empty] | 0
به مدت فوق 14 روز بابت فاضله زمانی فیمابین تاریخ درخواست (1404/07/14) و تاریخ معرفی به بانک (1404/07/29) اضافه خواهد شد در مجموع تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت قسط اول پیش پرداخت معادل 14 روز میباشد.
13
| 2026-08-19 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-06-30
| 228 |  | 2025-10-08 | 2026-04-05 | 136 | 2026-06-14
| 2027-04-04 |  | 13 | 136 | 2027-01-02 | 16
| 57 |  |  |  | 57
| 2027-05-31 |  |  |  | 2027-02-28
Formulas:
تاریخ پرداخت طبق پیمان = [تاریخ تسلیم ضمانتنامه]+10
مبلغ = C10+[مبلغ, row above]
تاخیر در پرداخت (روز) = G10+[تاخیر در پرداخت (روز), row above]

## تاخیرات پیش پرداخت قسط 2
|  | مبلغ قرارداد | 367800000000 | مدت پیمان | 365
قسط | مبلغ | مبلغ کل کارکرد آخرین صورت وضعیت قبل از تسلیم ضمانتنامه | تاریخ آخرین صورت وضعیت | تاریخ دریافت اولین پیش پرداخت | تفاضل تاریخ آخرین صورت وضعیت و تاریخ دریافت اولین پیش پرداخت | تاریخ تسلیم ضمانتنامه | تاریخ پرداخت طبق پیمان | تاریخ واقعی پرداخت | تاخیر در پرداخت (روز) | تاخیرات مجاز (روز)
2 | 27585000000 | 3215033929 | 2025-10-26 | 2025-10-25 | 1 | 2025-11-20 | 2025-11-30 | 2025-11-29 | 0 | 0
مجموع تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت پیش پرداخت (روز): | [9 empty] | 0
به مدت فوق 25 روز بابت فاضله زمانی فیمابین تاریخ درخواست (1404/07/29) و تاریخ معرفی به بانک (1404/08/24) اضافه خواهد شد در مجموع تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت قسط دوم پیش پرداخت معادل 25 روز میباشد.
25
Formulas:
تاریخ پرداخت طبق پیمان = [تاریخ تسلیم ضمانتنامه]+10

## تاخیرات پیش پرداخت قسط 3
|  | مبلغ قرارداد | 367800000000 | مدت پیمان | 365
قسط | مبلغ | مبلغ کل کارکرد آخرین صورت وضعیت قبل از تسلیم ضمانتنامه | تاریخ آخرین صورت وضعیت | تاریخ دریافت اولین پیش پرداخت | تفاضل تاریخ آخرین صورت وضعیت و تاریخ دریافت اولین پیش پرداخت | تاریخ تسلیم ضمانتنامه | تاریخ پرداخت طبق پیمان | تاریخ واقعی پرداخت | تاخیر در پرداخت (روز) | تاخیرات مجاز (روز)
3 | 27585000000 | 235176190306 | 2026-07-22 | 2025-10-25 | 270 | 2026-07-28 | 2026-08-07 | 2026-08-19 | 12 | 10.3727
مجموع تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت پیش پرداخت (روز): | [9 empty] | 10.3727
به مدت فوق 76 روز بابت فاضله زمانی فیمابین تاریخ درخواست (1405/02/13) و تاریخ معرفی به بانک (1405/04/27) اضافه خواهد شد در مجموع تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت قسط سوم پیش پرداخت معادل 86 روز میباشد.
[7 empty] | 2026-05-03 |  |  | 25
2026-07-18
76
Formulas:
تاریخ پرداخت طبق پیمان = [تاریخ تسلیم ضمانتنامه]+10

## همپوشانی تاخیرات
شرح | فروردین 1405 | [14 empty] | اردیبهشت 1405 | [30 empty] | خرداد 1405 | [30 empty] | تیر 1405 | [30 empty] | مرداد 1405 | [30 empty] | شهریور 1405 | [30 empty] | مهر 1405 | [29 empty] | آبان 1405 | [29 empty] | آذر 1405
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
انسداد مسیرهای تردد به کارگاه | [118 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ابلاغ دستورکار شماره 4 ـ تهیه و اجرای زیرساخت نما | [136 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
تأخیر در ابلاغ قیمت جدید OSB | [185 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
تأخیر در تعیین تکلیف نما | [70 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66
نواقص نقشه‌های برق پروژه | [119 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
تأخیر در ابلاغ دستورکار نمای سقف شیبدار | [103 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
تأخیر در ابلاغ دستورکار عایق صوتی و حرارتی میان پانل‌ها | [103 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
شرایط اضطراری ناشی از جنگ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
تعطیلات رسمی ناشی از مراسم تشییع | [89 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
اختلال در شبکه بانکی کشور | [68 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
تاخیر در پرداخت قسط سوم پیش پرداخت | [27 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌های کارکرد | [113 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌های تعدیل | [185 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
همپوشانی تاخیرات | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228
284